## シート1
検出部門 | [9 empty] | 回答部門 | [5 empty] | 横展開観点 |  | 確認状況 |  | ステータス | 故障振り返り
項番 | 工程 | 分類 | 障害区分 | 発生日 | 発生者 | 対象 | テストNo | 障害内容 | 備考 | 詳細.原因 | 解決策 | 改修資材 | 修正者 | 修正状況 | 解決日 | 有無 | 内容 | 確認者 | 確認日 |  | 何があれば、よかったか | 改善策
1 | 総合 |  | 要対応 | 2023-12-13 | ス | EMSM_結合テスト-給料情報（一括作成）.xlsx | No.04～No.11 | 期待結果：No.04～No.11のメッセージが表示されてません。
2 | 総合 |  | 要対応 | 2024-08-28 | 相 | EMSM_総合テストエビデンス_社員機能.xlsx | No.2 | 「登録」ボタンをクリックし、在籍タイプと作成日/更新日の挿入が必要。 |  | ソースコードが漏れ | ファイルにソースコードを追加 | employeeInfoEdit.jsp,EmployeInfoServiceImpl.java,EmployeeInfoMapper.xml | フン | 完了 | 2024-08-28 | 無
3 | 総合 |  | 要対応 | 2024-08-28 | 相 | EMSM_総合テストエビデンス_社員機能.xlsx | No.2 | エラーが発生した場合、入力の全項目がnull。 |  | ソースコードが漏れ | ファイルにソースコードを追加 | EmployeeInfoController.java | フン | 完了 | 2024-08-28 | 無
4 | 総合 |  | 要対応 | 2024-08-28 | 相 | EMSM_総合テストエビデンス_社員機能.xlsx | No.3 | 部門項目は新規/更新漏れ。 |  | ソースコードが漏れ | ファイルにソースコードを追加 | infoEdit.jsp,EmployeeInfoMapper.xml,EmployeInfoServiceImpl.java | フン | 完了 | 2024-08-28 | 無
5 | 総合 |  | 要対応 | 2024-08-28 | 相 | EMSM_総合テストエビデンス_社員機能.xlsx | No.2、No.5 | 初期パスワードの長さチェック必要ではない。画面で、maxlength属性を利用してください。横展開要（郵便番号、電話番号） |  | ソースコードが漏れ | ファイルにソースコードを追加 | employeeEdit.jsp | フン | 完了 | 2024-08-28 | 有 | 郵便番号、電話番号
6 | 総合 |  | 要対応 | 2024-08-28 | 相 | EMSM_総合テストエビデンス_社員機能.xlsx | No.5 | パスワードは明文が必要。 |  | EMSに別の機能があります。 | 削除する | なし | フン | 完了 | 2024-08-28 | 無
7 | 総合 |  | 要対応 | 2024-08-28 | 相 | EMSM_総合テストエビデンス_社員機能.xlsx | No.3 | 表示した年齢、社齢が不正。Nullでよい。（NaN） |  | ソースコードが漏れ | ファイルにソースコードを追加 | infoEdit.jsp | フン | 完了 | 2024-08-28 | 無
8 | 総合 |  | 要対応 | 2024-08-28 | 相 | EMSM_総合テストエビデンス_社員機能.xlsx | No.3、No.5 | 更新前と更新後のエビデンスとDBデータが必要。横展開要 |  | エビデンスファイルに記入足りない | 記入追加する | EMSM_総合テストエビデンス_社員機能.xlsx | フン | 完了 | 2024-08-28 | 有 | テストNo.５
9 | 総合 |  | 要対応 | 2024-08-28 | 相 | EMSM_総合テストエビデンス_社員機能.xlsx | No.4 | ⑦にNo.2にて登録された社員がはず。 |  | 総合テストに記入足りない | 記入追加する | 総合試験項目仕様書_社員機能.xlsx | フン | 完了 | 2024-08-28 | 無
10 | 総合 |  | 要対応 | 2024-08-28 | 相 | EMSM_総合テストエビデンス_社員機能.xlsx | No.4、No.5 | ログイン画面のエビデンスが漏れ。 |  | エビデンスファイルに記入足りない | 記入追加する | EMSM_総合テストエビデンス_社員機能.xlsx | フン | 完了 | 2024-08-28 | 無
11 | 総合 |  | 要対応 | 2024-08-28 | 相 | EMSM_総合テストエビデンス_社員機能.xlsx | No.5 | ⑩に更新したい社員の検索が必要。 |  | 総合テストに記入足りない | 記入追加する | 総合試験項目仕様書_社員機能.xlsx | フン | 完了 | 2024-08-28 | 無
12 | 総合 |  | 要対応 | 2024-08-28 | 相 | EMSM_総合テストエビデンス_社員機能.xlsx | No.6 | 画面で表示した全項目はデータがあるはずです。 |  | テストデータが漏れ | テストデータにデータを追加 | 総合試験項目仕様書_社員機能.xlsx | フン | 完了 | 2024-08-28 | 無
13 | 総合 |  | 要対応 | 2024-08-28 | 相 | EMSM_総合テストエビデンス_社員機能.xlsx | テストデータ | contractに文字化け |  |  | データ編集 | 総合試験項目仕様書_社員機能.xlsx | フン | 完了 | 2024-08-28 | 無
14 | 総合 |  | 要対応 | 2024-08-29 | 相 | EMSM_総合テストエビデンス_社員機能.xlsx | テストデータ | employeeに登録、毎回更新のデータが置いてください。 |  | 総合テストに記入足りない | 記入追加する | 総合試験項目仕様書_社員機能.xlsx | フン | 完了 | 2024-08-28 | 無
15 | 総合 |  | 要対応 | 2024-08-29 | 相 | EMSM_総合テストエビデンス_社員機能.xlsx | No.5 | エラーメッセージの表示は区切ってください。 |  | ソースコードが漏れ | ファイルにソースコードを追加 | infoEdit.jsp | フン | 完了 | 2024-08-28 | 無
16 | 総合 |  | 要対応 | 2024-08-29 | 相 | EMSM_総合テストエビデンス_社員機能.xlsx | No.5 | 個人番号はDBに存在し、画面で表示しない。 |  | ソースコードが漏れ | ファイルにソースコードを追加 | EmployeInfoServiceImpl.java | フン | 完了 | 2024-08-28 | 無
17 | 総合 |  | 要対応 | 2024-08-29 | 相 | EMSM_総合テストエビデンス_社員機能.xlsx | No.5 | 生年月日、入社年月日範囲チェックが必要。 |  | ソースコードが漏れ | ファイルにソースコードを追加 | infoEdit.jsp | フン | 完了 | 2024-08-28 | 無
18 | 総合 |  | 要対応 | 2024-08-29 | 相 | EMSM_総合テストエビデンス_社員機能.xlsx | No.2、No.5 | 改善： ①「登録完了」、「更新完了」メッセージは上に移動ください。 ②「全量検索」→「全件検索」 |  | ソースコードが漏れ | ファイルにソースコードを追加 | employeeInfoEdit.jsp,infoEdit.jsp | フン | 完了 | 2024-08-28 | 無
19 | 総合 |  | 要対応 | 2024-08-29 | 相 | EMSM_総合テストエビデンス_社員機能.xlsx | No.2 | 生年月日、入社年月日、郵便番号、電話番号、データなければ、記号が表示しないでください。 |  | ソースコードが漏れ | ファイルにソースコードを追加 | employeeInfoList.jsp | フン | 完了 | 2024-08-28 | 無
20 | 総合 |  | 要対応 | 2024-08-29 | 相 | EMSM_総合テストエビデンス_給料自動作成機能.xlsx | No.3 | 画面で、一括作成したデータが正しいかどうか確認必要です。 |  | ー | 単体テストで確認済み | ー | フン | 完了 | 2024-08-29 | 無
21 | 総合 |  | 要対応 | 2024-08-29 | 相 | EMSM_総合テストエビデンス_給料自動作成機能.xlsx | - | ダウンロードのケースを追加ください。 |  | 総合テストに記入足りない | 記入追加する | 総合試験項目仕様書_給料自動作成.xlsx | フン | 完了 | 2024-08-29 | 無
Note on C3: 単体/結合
Note on E3: 要対応/対応不要
Note on H3: テスト仕様書ファイル名
Note on N3: JSP/JAVAファイル名など