## PH2
1) | マスタ系
基本３機能
・リスト
・詳細表示/変更
・新規追加
対象：
①顧客マスタ管理（BP、取引先）
②勘定科目マスタ管理
③部門マスタ
④社員タイプマスタ
⑤税区分マスタ
２） | 経費管理
途中ですが、再開発
一般経費、固定費用について
①入力、リスト、変更できる機能
②月単位の金額合計、指定期間の金額合計機能
③更新か/不か機能
月次処理（会計へ）後、更新不可
既存ソースの上、下記機能追加
| TODO1:下記経費種類をマスタ化する |  |  |  |  | 10h
（マスタ化＝リスト、新規、更新機能）
一般経費イメージ：
接待交際費
発生日付、担当者、理由、場所、金額、承認者、承認日、
固定経費イメージ：
家賃
水道光熱費
保険（事務所）
AWS（社内管理システム）費用
ZOOM費用
ドメイン費用（年1回）
| TODO2:経費証跡機能 |  |  |  |  | 10h
経費ごと、証跡（PDFファイル、あるいは画像などファイル）２ファイル管理できる
（アップロード/ダウンロード機能）
[7 empty] | 3) | 請求管理
フェーズ１は請求書作成まで製造済み
→要確認、フォマード指定で作成したか？
システムから送信機能
「送信」ボタンより、メール作成画面が表示され、確認して手動送信
下記内容自動設定
・宛先（To）
・宛先（CC）
・タイトル：【YYYYMM】分請求_ソフトテク
・添付：作成された請求書
・本文：
株式会社○○○ ○○○様
いつもお世話になっております。
ソフトテク経理担当 王 です。
【YYYYMM】分請求書を送り致します。
ご確認を宜しくお願い致します。
/***********************************************
ソフトテク株式会社
〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2丁目26番地6号
ツカハラビル 302号室
TEL: 03-5809-3784
Email: jimu@it-softtech.com
URL: http://www.it-softtech.com
派遣番号：派 13-315941
***********************************************/
４) | 支払管理 |  |  |  | 孫岩岩さん
BP社へ支払を管理する
①リスト・変更、新規追加機能
②請求書をアップロードして管理する機能
月初、事務メールからBPさんからの請求書を拾う（手動）
システムにアップロードする。
③使うマスタをマスタ管理画面で管理する
５） | 銀行口座管理 |  |  |  | 楊さん
口座通帳を口座テーブルに登録する
日付指定し、検索できる。
修正不可。
６) | 会計-仕訳帳
直接に仕訳入力できる。
月次処理で、下記機能から導入できる
・給料管理
・請求管理
・支払管理
７) | 試算表
月単位で試算機能
期間指定で試算
8) | 月次処理 |  |  | バッチ
下記データを仕訳に導入
・給料管理
・請求管理
・支払管理
９) | 決算
決算機能
10) | みんなの家
お知らせ機能
技術資料管理機能
部活管理
写真などアップロードダウンロード機能

## PH2マスタスケジュール
[6 empty] | 12月 | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月
[6 empty] | 23 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23
EMS/EMSMブランチ作成
Phase1結合試験
・社員管理
・給料管理
・年末調整
・請求管理
Phas1リリース
経費管理 |  |  |  |  | 担当者
| TODO1:マスタ化 |  |  |  | 孫岩岩
| TODO2:証跡管理 |  |  |  | 孫岩岩
支払管理 |  |  |  |  | フン
銀行口座管理
会計-仕訳帳
試算表
月次処理
Phas2リリース
成果物：基本設計、ソース、結合試験
担当：
①待機者
②新入社員
③兼務
1月
楊さん
黄：
Ph2ブランチ設定。
|  |  | Main | Ph2ブランチ
AWS

## PH3
1) | 社員管理
EMSM新規時
所属部門、初期パスワードを追加
EMS社員自分情報変更画面に
所属部門に表示のみ、変更不可にする
５）
６)
７)
8)
９)
10)

## 支払リストサンプル
No | 月 | 氏名 | 所属会社 | 派遣(請負）先会社 | 外注単価（税抜） | 外注金額（税抜） | 合計1(税抜) | 外注金額（税込） | 合計2(税込) | 手数料 | 振込日 | 記入日 | 備考
1 | 7月 | Aさん | X株式会社 | (株)Z | 300000 | 300000 | 600000 | 330000 | 660000 |  | 2024-09-30
2 | 7月 | Bさん | Y株式会社 | (株)Z | 300000 | 300000 |  | 330000 |  |  | 2024-09-30

## 銀行口座リストサンプル
日付 | 取引区分 | 摘要 | 出金額 | 入金額 | 残高
2024.7.1 | 電話 |  | 6825 | 0 | 12345
2024.7.1 | 口座振替３ | トシキコウ０６ガツ | 79820 | 0 | 67890
2024.7.1 | 社会保険料 |  | 1238384 | 0 | 901234

## RECT要件
|  | ①会計 |  | ①会計をクリック、下の部分が表示される
②取込クリック、右部分が表示される
②取込 | ③口座取込 |  |  | ③口座取込クリックすると、口座Tblのデータをした部分の口座データリストに表示される
補正仕訳 | 口座データリスト： |  |  | ④仕訳ボタンをクリック、該当行の仕訳を下の
|  |  | ④仕訳 | 仕訳リストに作成される（この場合、まだ半分（借方か貸方化））
口座から削除
試算
決算
仕訳
|  |  | ⑤口座へ | ⑤口座へクリック、仕訳から口座へ移動
|  |  | ⑥登録 | ⑥登録クリック、仕訳Tblへ登録する