## 表紙
受入テスト仕様書
システム名
EMS/EMSM
画面名/機能名
経費機能

## テスト概要
項目 | 内容
テスト目的 | EMSM システムの経費管理機能の品質確保と業務要件への適合性検証
テストシステム | EMSM・EMS
テスト範囲 | EMSM：経費管理画面、経費管理編集画面、経費種別管理画面、経費種別管理編集画面
テスト環境

## テストシナリオ
結合試験
業務機能名 |  |  | 経費管理・経費種別管理 |  |  | 画面名称 |  |  | 作成日 |  | 2025-05-29 |  | 作成者 | 楊
[6 empty] | 備考 |  |  | 更新日 |  |  |  | 更新者
No | システム | 試験内容 |  | アカンウト | テストデータ |  | 試験手順 | 期待結果 |  | 結果 |  | 担当 |  |  | 日付
1 | EMSM経費種別管理 | 画面が正常に表示 |  | アカンウト： e001@it-softtech.com | - |  | アカンウトでEMSMへログインして、EMSMシステムの「経費種別管理」をクリック | EMSMの「経費種別管理」画面が開けれる |  | 合格 |  | 楊 |  |  | 2025-06-02
2 | EMSM経費種別管理 | プルダウン |  | アカンウト： e001@it-softtech.com | - |  | 経費種別プルダウンをクリック | 全ての経費種別が表示する |  | 合格 |  | 楊 |  |  | 2025-06-02
3 | EMSM経費種別管理 | 検索ボタン |  | アカンウト： e001@it-softtech.com | - |  | 「検索」ボタンをクリックする | 選択した経費種別の情報が表示する |  | 合格 |  | 楊 |  |  | 2025-06-02
4 | EMSM経費種別管理 | 新規ボタン |  | アカンウト： e001@it-softtech.com | - |  | 「新規」ボタンをクリックする | 経費種別編集画面に遷移する |  | 合格 |  | 楊 |  |  | 2025-06-02
5 | EMSM経費種別管理 | 編集ボタン |  | アカンウト： e001@it-softtech.com | - |  | 「編集」ボタンをクリックする | 経費種別編集画面に遷移する |  | 合格 |  | 楊 |  |  | 2025-06-02
6 | EMSM経費種別編集 | 画面が正常に表示 |  | アカンウト： e001@it-softtech.com | - |  | ①アカンウトでEMSMへログインして、EMSMシステムの「経費種別管理」をクリック ②「新規」・「編集」ボタンをクリックする | ①正常に画面が表示する ②全ての経費種別が表示する |  | 合格 |  | 楊 |  |  | 2025-06-02
7 | EMSM経費種別編集 | 追加ボタン |  | アカンウト： e001@it-softtech.com | ・経費種別：一般経費 ・経費名称：接待交際費 |  | ①追加ボタンをクリックする ②経費種別と経費名称を入力して追加ボタンをクリックする ③キャンセルボタンをクリックする | ①追加欄を表示する ②認ダイアログで「新しい経費種別を追加しますか？」と表示する。「確認」をクリックすると保存し、「キャンセル」をクリックするとキャンセルする ③新規がキャンセルできる ④新規の経費種別が経費管理と経費管理編集画面に表示する ⑤m_expensesテーブルに新しいの行が新規登録される |  | 合格 |  | 楊 |  |  | 2025-06-02
8 | EMSM経費種別編集 | 経費種別名編集ボタン |  | アカンウト： e001@it-softtech.com | ・経費種別：ほか経費 |  | ①経費種別名の編集ボタンをクリックする ②経費種別名を編集して保存ボタンをクリックする ③キャンセルボタンをクリックする | ①種別名を変更できる ②確認ダイアログで「保存しますか？」と表示する。「確認」をクリックすると保存し、「キャンセル」をクリックするとキャンセルする ③編集がキャンセルできる ④編集後の経費種別が経費管理と経費管理編集画面に反映する ⑤m_expensesテーブルに編集の行が変更される |  | 合格 |  | 楊 |  |  | 2025-06-02
9 | EMSM経費種別編集 | 経費種別名削除ボタン |  | アカンウト： e001@it-softtech.com | - |  | 経費種別名の削除ボタンをクリックする | ①確認ダイアログで「関連する経費項目も削除されます。よろしいですか？」と表示する。「確認」をクリックすると削除し、「キャンセル」をクリックするとキャンセルする ②削除後の経費種別が経費管理と経費管理編集画面に反映する ③m_expensesテーブルに削除の行が削除される |  | 合格 |  | 楊 |  |  | 2025-06-03
10 | EMSM経費種別編集 | 経費項目名編集ボタン |  | アカンウト： e001@it-softtech.com | ・経費種別：固定経費 ・経費名称：保険 |  | ①経費項目名の編集ボタンをクリックする ②経費項目名を編集して保存ボタンをクリックする ③キャンセルボタンをクリックする | ①経費項目名を変更できる ②確認ダイアログで「保存しますか？」と表示する。「確認」をクリックすると保存し、「キャンセル」をクリックするとキャンセルする ③編集がキャンセルできる ④編集後の経費種別が経費管理と経費管理編集画面に反映する ⑤m_expensesテーブルに編集の行が変更される |  | 合格 |  | 楊 |  |  | 2025-06-03
11 | EMSM経費種別編集 | 経費項目名の削除ボタン |  | アカンウト： e001@it-softtech.com | - |  | 経費項目名の削除ボタンをクリックする | ①確認ダイアログで「関連する経費項目も削除されます。よろしいですか？」と表示する。「確認」をクリックすると削除し、「キャンセル」をクリックするとキャンセルする。 ②削除後の経費種別が経費管理と経費管理編集画面に反映する ③m_expensesテーブルに削除の行が削除される |  | 合格 |  | 楊 |  |  | 2025-06-03
12 | EMSM経費種別編集 | 新規経費項目追加ボタン |  | アカンウト： e001@it-softtech.com | ・経費名称：ほか |  | ①新規経費項目追加ボタンをクリックする ②入力して追加ボタンをクリックする ③キャンセルボタンをクリックする | ①追加欄を表示する ②認ダイアログで「追加しますか？」と表示する。「確認」をクリックすると保存し、「キャンセル」をクリックするとキャンセルする ③新規がキャンセルできる ④新規の経費種別が経費管理と経費管理編集画面に表示する ⑤m_expensesテーブルに新しいの行が新規登録される |  | 合格 |  | 楊 |  |  | 2025-06-03
13 | EMSM経費種別編集 | 戻るボタン機能 |  | アカンウト： e001@it-softtech.com | - |  | 戻るボタンをクリックする | 経費種別管理画面遷移できる |  | 合格 |  | 楊 |  |  | 2025-06-03
14 | EMSM経費管理 | 画面が正常に表示 |  | アカンウト： e001@it-softtech.com | - |  | アカンウトでEMSMへログインして、EMSMシステムの「経費管理」をクリック | EMSMの「経費管理」画面が開けれる |  | 合格 |  | 楊 |  |  | 2025-06-03
15 | EMSM経費管理 | 年度プルダウン |  | アカンウト： e001@it-softtech.com | - |  | 年度プルダウンをクリック | 最近十年表示する |  | 合格 |  | 楊 |  |  | 2025-06-03
16 | EMSM経費管理 | 月度プルダウン |  | アカンウト： e001@it-softtech.com | - |  | 月度プルダウンをクリック | 1から１２月を表示する |  | 合格 |  | 楊 |  |  | 2025-06-03
17 | EMSM経費管理 | 検索ボタン |  | アカンウト： e001@it-softtech.com | - |  | 「検索」ボタンをクリックする | 選択した年月の経費情報が表示する |  | 合格 |  | 楊 |  |  | 2025-06-03
18 | EMSM経費管理 | 新規ボタン |  | アカンウト： e001@it-softtech.com | - |  | 「新規」ボタンをクリックする | 経費編集画面に遷移する |  | 合格 |  | 楊 |  |  | 2025-06-03
19 | EMSM経費管理 | 編集ボタン |  | アカンウト： e001@it-softtech.com | - |  | ①編集ボタンをクリックする ②編集して確定ボタンをクリックする ③キャンセルボタンをクリックする | ①該当欄は編集欄になる ②確認ダイアログで「更新しますか？」と表示する。「確認」をクリックすると保存し、「キャンセル」をクリックするとキャンセルする ③編集がキャンセルできる ④expensesテーブルに編集の行が変更される |  | 合格 |  | 楊 |  |  | 2025-06-03
20 | EMSM経費管理 | 削除ボタン |  | アカンウト： e001@it-softtech.com | - |  | 削除ボタンをクリックする | ①確認ダイアログで「削除しますか？」と表示する。「確認」をクリックすると削除し、「キャンセル」をクリックするとキャンセルする ②expensesテーブルに削除の行が削除される |  | 合格 |  | 楊 |  |  | 2025-06-03
21 | EMSM経費編集 | 画面が正常に表示 |  | アカンウト： e001@it-softtech.com | - |  | ①アカンウトでEMSMへログインして、EMSMシステムの「経費種別管理」をクリック ②「新規」ボタンをクリックする | EMSMの「経費編集」画面が開けれる |  | 合格 |  | 楊 |  |  | 2025-06-03
22 | EMSM経費編集 | 追加ボタン |  | アカンウト： e001@it-softtech.com | - |  | ①追加ボタンをクリックする | ①追加欄を表示する |  | 合格 |  | 楊 |  |  | 2025-06-03
23 | EMSM経費編集 | 経費種別プルダウン |  | アカンウト： e001@it-softtech.com | - |  | 経費種別プルダウンをクリック | 全ての経費種別が表示する |  | 合格 |  | 楊 |  |  | 2025-06-03
24 | EMSM経費編集 | 経費名称プルダウン |  | アカンウト： e001@it-softtech.com | - |  | 経費名称プルダウンをクリック | 選択した経費種別の全ての経費名称が表示する |  | 合格 |  | 楊 |  |  | 2025-06-03
25 | EMSM経費編集 | 発生日付と精算日付 |  | アカンウト： e001@it-softtech.com | - |  | 日付をクリックする | カレンダーのポップアップが表示 |  | 合格 |  | 楊 |  |  | 2025-06-03
26 | EMSM経費編集 | 精算種別プルダウン |  | アカンウト： e001@it-softtech.com | - |  | 精算種別プルダウンをクリック | 現金と口座が表示する |  | 合格 |  | 楊 |  |  | 2025-06-03
27 | EMSM経費編集 | 画像選択 |  | アカンウト： e001@it-softtech.com | - |  | ファイルを選択ボタンをクリック | ファイルが選択できる |  | 合格 |  | 楊 |  |  | 2025-06-03
28 | EMSM経費編集 | 削除ボタン |  | アカンウト： e001@it-softtech.com | - |  | 削除ボタンをクリックする | 該当編集欄は削除される |  | 合格 |  | 楊 |  |  | 2025-06-03
29 | EMSM経費編集 | 確定ボタン |  | アカンウト： e001@it-softtech.com | ・経費種別：固定経費 ・経費名称：水道光熱費 ・発生日付：20250601 ・金額：12345 ・用途：テスト ・担当者：テスト ・精算日付：なし ・精算種別：なし ・画像：なし |  | 新規欄にテストデータを入力して確定ボタンをクリックする | ①認ダイアログで「保存しますか？」と表示する。「確認」をクリックすると保存し、「キャンセル」をクリックするとキャンセルする ②expensesテーブルに新しいの行が新規登録される ④新規の経費が経費管理画面に表示する |  | 合格 |  | 楊 |  |  | 2025-06-03
30 | EMSM経費編集 | 戻るボタン機能 |  | アカンウト： e001@it-softtech.com | - |  | 戻るボタンをクリックする | 経費管理画面遷移できる |  | 合格 |  | 楊 |  |  | 2025-06-03

## No.7
id | expensesType | expensesTypeName | expenseName | deleteFlg | createdBy | updatedBy | insertDate | updateDate
1 | 1 | 一般経費 | 接待交際費 | 1 | 社員１ | 社員３ | 2025-05-23 11:59 | 2025-06-02 17:47
2 | 2 | 固定経費 | 家賃 | 0 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 11:59 | 2025-05-23 11:59
3 | 2 | 固定経費 | 水道光熱費 | 0 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 11:59 | 2025-05-23 11:59
4 | 2 | 固定経費 | 保険（事務所） | 0 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 12:01 | 2025-05-23 12:01
5 | 2 | 固定経費 | AWS（社内管理システム）費用 | 1 | 社員１ | 社員３ | 2025-05-23 12:02 | 2025-06-02 17:47
6 | 2 | 固定経費 | ZOOM費用 | 1 | 社員１ | 社員３ | 2025-05-23 12:02 | 2025-06-02 17:47
7 | 2 | 固定経費 | 1 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 12:02 | 2025-05-23 12:02
8 | 3 | 其他经费 | 其他 | 1 | 社員１ | 社員３ | 2025-05-23 15:12 | 2025-06-02 17:47
9 | 4 | 经费 | 经费 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 15:56 | 2025-05-23 15:58
10 | 4 | 经费 | 经费三 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 15:56 | 2025-05-23 15:58
11 | 4 | 经费 | 22 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 15:58 | 2025-05-23 15:58
12 | 4 | 经费 | 33 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 15:58 | 2025-05-23 15:58
13 | 4 | test | test | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 17:28 | 2025-05-23 17:33
14 | 3 | 其他经费 | 111 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 17:34 | 2025-06-02 15:45
15 | 3 | 其他经费 | 2 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 17:35 | 2025-05-23 17:45
16 | 3 | 其他经费 | 222 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 17:46 | 2025-06-02 15:45
17 | 3 | 一般経費 | 接待交際費 | 0 | 社員１ | 社員１ | 2025-06-02 17:59 | 2025-06-02 17:59

## No.8
id | expensesType | expensesTypeName | expenseName | deleteFlg | createdBy | updatedBy | insertDate | updateDate
1 | 1 | 一般経費 | 接待交際費 | 1 | 社員１ | 社員３ | 2025-05-23 11:59 | 2025-06-02 17:47
2 | 2 | 固定経費 | 家賃 | 0 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 11:59 | 2025-05-23 11:59
3 | 2 | 固定経費 | 水道光熱費 | 0 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 11:59 | 2025-05-23 11:59
4 | 2 | 固定経費 | 保険（事務所） | 0 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 12:01 | 2025-05-23 12:01
5 | 2 | 固定経費 | AWS（社内管理システム）費用 | 1 | 社員１ | 社員３ | 2025-05-23 12:02 | 2025-06-02 17:47
6 | 2 | 固定経費 | ZOOM費用 | 1 | 社員１ | 社員３ | 2025-05-23 12:02 | 2025-06-02 17:47
7 | 2 | 固定経費 | 1 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 12:02 | 2025-05-23 12:02
8 | 3 | 其他经费 | 其他 | 1 | 社員１ | 社員３ | 2025-05-23 15:12 | 2025-06-02 17:47
9 | 4 | 经费 | 经费 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 15:56 | 2025-05-23 15:58
10 | 4 | 经费 | 经费三 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 15:56 | 2025-05-23 15:58
11 | 4 | 经费 | 22 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 15:58 | 2025-05-23 15:58
12 | 4 | 经费 | 33 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 15:58 | 2025-05-23 15:58
13 | 4 | test | test | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 17:28 | 2025-05-23 17:33
14 | 3 | 其他经费 | 111 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 17:34 | 2025-06-02 15:45
15 | 3 | 其他经费 | 2 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 17:35 | 2025-05-23 17:45
16 | 3 | 其他经费 | 222 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 17:46 | 2025-06-02 15:45
17 | 3 | ほか経費 | 接待交際費 | 0 | 社員１ | 社員１ | 2025-06-02 17:59 | 2025-06-02 18:59

## No.９
id | expensesType | expensesTypeName | expenseName | deleteFlg | createdBy | updatedBy | insertDate | updateDate
1 | 1 | 一般経費 | 接待交際費 | 1 | 社員１ | 社員３ | 2025-05-23 11:59 | 2025-06-02 17:47
2 | 2 | 固定経費 | 家賃 | 0 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 11:59 | 2025-05-23 11:59
3 | 2 | 固定経費 | 水道光熱費 | 0 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 11:59 | 2025-05-23 11:59
4 | 2 | 固定経費 | 保険（事務所） | 0 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 12:01 | 2025-05-23 12:01
5 | 2 | 固定経費 | AWS（社内管理システム）費用 | 1 | 社員１ | 社員３ | 2025-05-23 12:02 | 2025-06-02 17:47
6 | 2 | 固定経費 | ZOOM費用 | 1 | 社員１ | 社員３ | 2025-05-23 12:02 | 2025-06-02 17:47
7 | 2 | 固定経費 | 1 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 12:02 | 2025-05-23 12:02
8 | 3 | 其他经费 | 其他 | 1 | 社員１ | 社員３ | 2025-05-23 15:12 | 2025-06-02 17:47
9 | 4 | 经费 | 经费 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 15:56 | 2025-05-23 15:58
10 | 4 | 经费 | 经费三 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 15:56 | 2025-05-23 15:58
11 | 4 | 经费 | 22 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 15:58 | 2025-05-23 15:58
12 | 4 | 经费 | 33 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 15:58 | 2025-05-23 15:58
13 | 4 | test | test | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 17:28 | 2025-05-23 17:33
14 | 3 | 其他经费 | 111 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 17:34 | 2025-06-02 15:45
15 | 3 | 其他经费 | 2 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 17:35 | 2025-05-23 17:45
16 | 3 | 其他经费 | 222 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 17:46 | 2025-06-02 15:45
17 | 3 | ほか経費 | 接待交際費 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-06-02 17:59 | 2025-06-03 15:38

## No.10
# id | expensesType | expensesTypeName | expenseName | deleteFlg | createdBy | updatedBy | insertDate | updateDate
1 | 1 | 一般経費 | 接待交際費 | 1 | 社員１ | 社員３ | 2025-05-23 11:59 | 2025-06-02 17:47
2 | 2 | 固定経費 | 家賃 | 0 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 11:59 | 2025-05-23 11:59
3 | 2 | 固定経費 | 水道光熱費 | 0 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 11:59 | 2025-05-23 11:59
4 | 2 | 固定経費 | 保険 | 0 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 12:01 | 2025-06-03 15:46
5 | 2 | 固定経費 | AWS（社内管理システム）費用 | 1 | 社員１ | 社員３ | 2025-05-23 12:02 | 2025-06-02 17:47
6 | 2 | 固定経費 | ZOOM費用 | 1 | 社員１ | 社員３ | 2025-05-23 12:02 | 2025-06-02 17:47
7 | 2 | 固定経費 | 1 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 12:02 | 2025-05-23 12:02
8 | 3 | 其他经费 | 其他 | 1 | 社員１ | 社員３ | 2025-05-23 15:12 | 2025-06-02 17:47
9 | 4 | 经费 | 经费 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 15:56 | 2025-05-23 15:58
10 | 4 | 经费 | 经费三 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 15:56 | 2025-05-23 15:58
11 | 4 | 经费 | 22 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 15:58 | 2025-05-23 15:58
12 | 4 | 经费 | 33 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 15:58 | 2025-05-23 15:58
13 | 4 | test | test | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 17:28 | 2025-05-23 17:33
14 | 3 | 其他经费 | 111 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 17:34 | 2025-06-02 15:45
15 | 3 | 其他经费 | 2 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 17:35 | 2025-05-23 17:45
16 | 3 | 其他经费 | 222 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 17:46 | 2025-06-02 15:45
17 | 3 | ほか経費 | 接待交際費 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-06-02 17:59 | 2025-06-03 15:38

## No.11
# id | expensesType | expensesTypeName | expenseName | deleteFlg | createdBy | updatedBy | insertDate | updateDate
1 | 1 | 一般経費 | 接待交際費 | 1 | 社員１ | 社員３ | 2025-05-23 11:59 | 2025-06-02 17:47
2 | 2 | 固定経費 | 家賃 | 0 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 11:59 | 2025-05-23 11:59
3 | 2 | 固定経費 | 水道光熱費 | 0 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 11:59 | 2025-05-23 11:59
4 | 2 | 固定経費 | 保険 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 12:01 | 2025-06-03 16:12
5 | 2 | 固定経費 | AWS（社内管理システム）費用 | 1 | 社員１ | 社員３ | 2025-05-23 12:02 | 2025-06-02 17:47
6 | 2 | 固定経費 | ZOOM費用 | 1 | 社員１ | 社員３ | 2025-05-23 12:02 | 2025-06-02 17:47
7 | 2 | 固定経費 | 1 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 12:02 | 2025-05-23 12:02
8 | 3 | 其他经费 | 其他 | 1 | 社員１ | 社員３ | 2025-05-23 15:12 | 2025-06-02 17:47
9 | 4 | 经费 | 经费 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 15:56 | 2025-05-23 15:58
10 | 4 | 经费 | 经费三 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 15:56 | 2025-05-23 15:58
11 | 4 | 经费 | 22 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 15:58 | 2025-05-23 15:58
12 | 4 | 经费 | 33 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 15:58 | 2025-05-23 15:58
13 | 4 | test | test | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 17:28 | 2025-05-23 17:33
14 | 3 | 其他经费 | 111 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 17:34 | 2025-06-02 15:45
15 | 3 | 其他经费 | 2 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 17:35 | 2025-05-23 17:45
16 | 3 | 其他经费 | 222 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 17:46 | 2025-06-02 15:45
17 | 3 | ほか経費 | 接待交際費 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-06-02 17:59 | 2025-06-03 15:38

## No.12
# id | expensesType | expensesTypeName | expenseName | deleteFlg | createdBy | updatedBy | insertDate | updateDate
1 | 1 | 一般経費 | 接待交際費 | 1 | 社員１ | 社員３ | 2025-05-23 11:59 | 2025-06-02 17:47
2 | 2 | 固定経費 | 家賃 | 0 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 11:59 | 2025-05-23 11:59
3 | 2 | 固定経費 | 水道光熱費 | 0 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 11:59 | 2025-05-23 11:59
4 | 2 | 固定経費 | 保険 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 12:01 | 2025-06-03 16:12
5 | 2 | 固定経費 | AWS（社内管理システム）費用 | 1 | 社員１ | 社員３ | 2025-05-23 12:02 | 2025-06-02 17:47
6 | 2 | 固定経費 | ZOOM費用 | 1 | 社員１ | 社員３ | 2025-05-23 12:02 | 2025-06-02 17:47
7 | 2 | 固定経費 | 1 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 12:02 | 2025-05-23 12:02
8 | 3 | 其他经费 | 其他 | 1 | 社員１ | 社員３ | 2025-05-23 15:12 | 2025-06-02 17:47
9 | 4 | 经费 | 经费 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 15:56 | 2025-05-23 15:58
10 | 4 | 经费 | 经费三 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 15:56 | 2025-05-23 15:58
11 | 4 | 经费 | 22 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 15:58 | 2025-05-23 15:58
12 | 4 | 经费 | 33 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 15:58 | 2025-05-23 15:58
13 | 4 | test | test | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 17:28 | 2025-05-23 17:33
14 | 3 | 其他经费 | 111 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 17:34 | 2025-06-02 15:45
15 | 3 | 其他经费 | 2 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 17:35 | 2025-05-23 17:45
16 | 3 | 其他经费 | 222 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-05-23 17:46 | 2025-06-02 15:45
17 | 3 | ほか経費 | 接待交際費 | 1 | 社員１ | 社員１ | 2025-06-02 17:59 | 2025-06-03 15:38
18 | 2 | 固定経費 | ほか | 0 | 社員１ | 社員１ | 2025-06-03 16:35 | 2025-06-03 16:35

## No.19
# expensesID | accrualDate | cost | tantouName | settlementType | settlementDate | expensesType | m_expenses_id | deleteFlg | happenAddress | receiptPath
1 | 2025-05-21 | 12345 | 1 | 0 | 2025-05-22 | 2 | 3 | 0 | 水道
2 | 2025-05-15 | 122222 | 1 |  |  | 2 | 4 | 1 | 保险
3 | 2025-05-20 | 1233344 | 一 |  |  | 2 | 6 | 0 | zoom
4 | 2025-06-02 | 12345 | 12345 | 1 | 2025-06-03 | 2 | 2 | 0 | 12345

## No.20
# expensesID | accrualDate | cost | tantouName | settlementType | settlementDate | expensesType | m_expenses_id | deleteFlg | happenAddress | receiptPath
1 | 2025-05-21 | 12345 | 1 | 0 | 2025-05-22 | 2 | 3 | 0 | 水道
2 | 2025-05-15 | 122222 | 1 |  |  | 2 | 4 | 1 | 保险
3 | 2025-05-20 | 1233344 | 一 |  |  | 2 | 6 | 0 | zoom
4 | 2025-06-02 | 12345 | 12345 | 1 | 2025-06-03 | 2 | 2 | 0 | 12345
5 | 2025-06-01 | 123 | 123 |  |  | 2 | 3 | 1 | 123

## No.29
# expensesID | accrualDate | cost | tantouName | settlementType | settlementDate | expensesType | m_expenses_id | deleteFlg | happenAddress | receiptPath
1 | 2025-05-21 | 12345 | 1 | 0 | 2025-05-22 | 2 | 3 | 0 | 水道
2 | 2025-05-15 | 122222 | 1 |  |  | 2 | 4 | 1 | 保险
3 | 2025-05-20 | 1233344 | 一 |  |  | 2 | 6 | 0 | zoom
4 | 2025-06-02 | 12345 | 12345 | 1 | 2025-06-03 | 2 | 2 | 0 | 12345
5 | 2025-06-01 | 123 | 123 |  |  | 2 | 3 | 1 | 123
6 | 2025-06-01 | 12345 | テスト |  |  | 2 | 3 | 0 | テスト